## Sheet2
菜单 | 功能列表 | 类型 | 优先级 | 工时 | 资源 | 前置条件 | 状态 | 预计开始时间 | 备注
前台 | 注册页面必填项都加上 * 号 | 登录注册 | 1 | 0.2 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-04-30
前台 | 地址改为详细地址：请具体到村 | 登录注册 | 1 | 0.2 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-04-30
前台 | 注册页面的点击立即登录会返回登录页面，信息要重新填写；去掉立即登录；在右下角提示：已有账号，返回登录页面 | 登录注册 | 1 | 2 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-04-30
前台 | 城市：标注一下是公司地址 | 登录注册 | 1 | 0.2 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-04-30
前台 | 立即登录放到中间；立即注册放小 | 登录注册 | 1 | 1 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-04-30
前台 | 修改样式 添加索比光伏网的logo | 登录注册 | 2 | 2 | 贾越 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-06
前台 | 个人中心开始的信息应该是不能修改的；给一个修改信息的按钮，让他进入另一页面修改，点击保存 | 个人中心 | 1 | 2 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-06
前台 | 登录页面 不添加 信息 点击立即登录时 提示请输入您的手机号 | 登录注册 | 1 | 1 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-06
前台 | 登录页面 验证码 没有填写 点击立即登录时 提示请输入短信验证码 | 登录注册 | 1 | 1 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-06
前台 | 添加数据 给为 组件数据 基础信息 改为 组件信息 | 组件 | 1 | 0.2 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-06
前台 | 组件功率 后 在选择项里加上单位 W | 组件 | 1 | 0.2 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-06
前台 | 每瓦单价 后 加单位（元/W） | 组件 | 1 | 0.2 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-06
前台 | 组件品牌 点击 其他 时，弹框的 请输入属性 改成 请输入组件品牌； | 组件 | 1 | 0.2 | 贾越 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-07
前台 | 组件类型 点击 其他 时，弹框的 请输入属性 改成 请输入组件类型 | 组件 | 1 | 0.2 | 贾越 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-07
前台 | 每瓦单价 给个校验信息 只允许填入数字；如果填入的是拼音等 给提示：请输入正确的数字格式 | 组件 | 1 | 1 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-07
前台 | 其他的选择框都要给校验信息；组件品牌与组件类型以及功率不允许为空 | 组件 | 1 | 1 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-07
前台 | 组件品牌没有写全； | 组件 | 1 | 1 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-07
前台 | 添加数据 给为 逆变器数据 基础信息 改为 逆变器信息 | 逆变器 | 1 | 0.2 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-07
前台 | 每瓦单价 后 加单位（元/W） | 逆变器 | 1 | 0.2 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-07
前台 | 逆变器品牌 点击 其他 时，弹框的 请输入属性 改成 请输入逆变器品牌 | 逆变器 | 1 | 0.2 | 贾越 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-07
前台 | 每瓦单价 给个校验信息 只允许填入数字；如果填入的是拼音等 给提示：请输入正确的数字格式 | 逆变器 | 1 | 1 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-07
前台 | 其他的选择框都要给校验信息；组件品牌与组件类型以及功率不允许为空 | 逆变器 | 1 | 1 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-07
前台 | 逆变器页面上放上组件与户用系统，方便用户使用 | 逆变器 | 1 | 1 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-07
前台 | 总价后面加单位（元） | 总价 | 1 | 0.2 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-07
前台 | 组件与逆变器的上面添加一句话的提示 请您选择您这套系统核心设备的组合 | 总价 | 1 | 2 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-08
前台 | 加一个继续添加，与以前的数据保持一致 | 总价 | 1 | 3 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-08
后台 | 新增统计整套户用系统价格页面的信息；列的字段为： 安装容量 系统总价 组件品牌 组件类型 组件级别 组件每瓦单价 逆变器品牌 逆变器每瓦单价 | 统计搜索 | 1 | 3 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-08
后台 | 加一列上传时间 |  | 1 | 0.2 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-08
后台 | 加一个时间搜索框 |  | 1 | 0.2 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-08
后台 | 把每瓦单价总计去掉；添加最高价；最低价 |  | 1 | 1 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-08
前台 | 修改继续添加 | 组件/逆变器 | 1 | 2 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-08
前台 | 规格 两个字 改为 安装容量；改为下拉选择项 | 总价 | 1 | 2 | 王建 | 需求已明确 | 未开始 | 2020-05-08

## Sheet1
户用价格系统功能修改排期
编号 | 功能 | 模块 | 类型 | 工时 | 优先级
1 | 注册页面必填项都加上 * 号 | 前台 | 登录注册 | 0.2 | 1
2 | 地址改为详细地址：请具体到村 | 前台 | 登录注册 | 0.2 | 1
3 | 注册页面的点击立即登录会返回登录页面，信息要重新填写；去掉立即登录；在右下角提示：已有账号，返回登录页面 | 前台 | 登录注册 | 2 | 1
4 | 城市：标注一下是公司地址 | 前台 | 登录注册 | 0.2 | 1
5 | 立即登录放到中间；立即注册放小 | 前台 | 登录注册 | 1 | 1
6 | 修改样式 添加索比光伏网的logo | 前台 | 登录注册 | 2 | 2
7 | 个人中心开始的信息应该是不能修改的；给一个修改信息的按钮，让他进入另一页面修改，点击保存 | 前台 | 个人中心 | 2 | 1
8 | 登录页面 不添加 信息 点击立即登录时 提示请输入您的手机号 | 前台 | 登录注册 | 1 | 1
9 | 登录页面 验证码 没有填写 点击立即登录时 提示请输入短信验证码 | 前台 | 登录注册 | 1 | 1
10 | 添加数据 给为 组件数据 基础信息 改为 组件信息 | 前台 | 组件 | 0.2 | 1
11 | 组件功率 后 在选择项里加上单位 W | 前台 | 组件 | 0.2 | 1
12 | 每瓦单价 后 加单位（元/W） | 前台 | 组件 | 0.2 | 1
13 | 组件品牌 点击 其他 时，弹框的 请输入属性 改成 请输入组件品牌； | 前台 | 组件 | 0.2 | 1
14 | 添加的其他品牌 要求不能再其他的用户那里出现，只允许在添加的这个品牌的用户那里出现 | 前台 | 组件 | 1 | 1
15 | 组件类型 点击 其他 时，弹框的 请输入属性 改成 请输入组件类型 | 前台 | 组件 | 0.2 | 1
16 | 每瓦单价 给个校验信息 只允许填入数字；如果填入的是拼音等 给提示：请输入正确的数字格式 | 前台 | 组件 | 1 | 1
17 | 其他的选择框都要给校验信息；组件品牌与组件类型以及功率不允许为空 | 前台 | 组件 | 1 | 1
18 | 组件品牌没有写全； | 前台 | 组件 | 1 | 1
19 | 添加数据 给为 逆变器数据 基础信息 改为 逆变器信息 | 前台 | 逆变器 | 0.2 | 1
20 | 每瓦单价 后 加单位（元/W） | 前台 | 逆变器 | 0.2 | 1
21 | 逆变器品牌 点击 其他 时，弹框的 请输入属性 改成 请输入逆变器品牌 | 前台 | 逆变器 | 0.2 | 1
22 | 添加的其他品牌 要求不能再其他的用户那里出现，只允许在添加的这个品牌的用户那里出现 | 前台 | 逆变器 | 1 | 1
23 | 每瓦单价 给个校验信息 只允许填入数字；如果填入的是拼音等 给提示：请输入正确的数字格式 | 前台 | 逆变器 | 1 | 1
24 | 其他的选择框都要给校验信息；组件品牌与组件类型以及功率不允许为空 | 前台 | 逆变器 | 1 | 1
25 | 逆变器页面上放上组件与户用系统，方便用户使用 | 前台 | 逆变器 | 1 | 1
26 | 总价后面加单位（元） | 前台 | 总价 | 0.2 | 1
27 | 组件与逆变器的上面添加一句话的提示 请您选择您这套系统核心设备的组合 | 前台 | 总价 | 2 | 1
28 | 加一个继续添加，与以前的数据保持一致 | 前台 | 总价 | 3 | 1
29 | 新增统计整套户用系统价格页面的信息；列的字段为： 安装容量 系统总价 组件品牌 组件类型 组件级别 组件每瓦单价 逆变器品牌 逆变器每瓦单价 | 后台 | 统计搜索 | 3 | 1
30 | 加一列上传时间 | 后台 |  | 0.2 | 1
31 | 加一个时间搜索框 | 后台 |  | 0.2 | 1
32 | 把每瓦单价总计去掉；添加最高价；最低价 | 后台 |  | 1 | 1
33 | 选择继续添加 前面的数据 自动保存 | 前台 | 组件 | 2 | 1
34 | 规格 两个字 改为 安装容量；改为下拉选择项 | 前台 | 总价 | 2 | 1